Zał. 9 do ogłoszenia - wzór

UMOWA NR …./2021

zawarta dnia ……

Strony umowy:

Zamawiający:

Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Spółka z o.o.

ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski

NIP 517 036 15 38

reprezentowany przez:

Wykonawca:

Reprezentowany przez :

Sprawa: 2/2021.

Treść umowy:

§ 1

1. Zamawiający udziela zamówienia zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej Zakładu Sortowania i Przetwarzania Odpadów w Sokołowie Małopolskim wraz z usługą nadzoru autorskiego”.

3. Przedmiot umowy będzie dotyczył przedsięwzięcia pn.: BUDOWA ZAKŁADU DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM ORAZ PRZEBUDOWA ROWU I WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO.

Przewiduje się, że projektowanie obejmie:

1)	Halę posiadającą funkcję: przyjmowania odpadów, sortowania odpadów wraz z niezbędnym wyposażeniem takim jak rozrywarka worków; przenośniki, posiadającej wydzielone części wyznaczone murami oporowymi dostosowanymi do magazynowania i rozładunku/załadunku odpadów, oraz funkcje do przetwarzania odpadów o pow. ok 4188 m2;

2)	Budynek socjalno-biurowego o pow. ok 450 m2;

3)	Halę do demontażu odpadów wielkogabarytowych o pow. ok 472,5 m2;

4)	8 boksów żelbetowych zadaszonych wiatą na odpady segregowane łącznie ok 1260 m2;

5)	Warsztat o pow. 357 m2;

6)	Placów i układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ok. 9477 m2 (parkingi, place manewrowe, najazdowa waga samochodowa).

7)	wyposażenie hali o której mowa w pkt 1) w linię sortowniczą, w skład której wchodzić będą urządzenia i maszyny usprawniające proces segregacji i zagospodarowania odpadów – schematy technologicznie ciągów oraz linie do przetwarzania odpadów – z podwójną linią do granulacji tworzyw sztucznych z urządzeniami - w tym z urządzeniami do mycia tworzyw i zakładową oczyszczalnią ścieków przemysłowych w obiegu zamkniętym , a hali o której mowa w pp 3) w niezbędne wyposażenie.

4. Przedmiot umowy (zamówienia) ma być zgodny z dotychczasowymi ustaleniami: koncepcją , PFU, SWZ, opisami – udostępnionymi w załącznikach do SWZ, dokonanie odstępstwa musi być poprzedzone zgodą Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, podzielonej na etapy, zawierającej projekty budowlane, projekty wykonawcze w niezbędnym zakresie, specyfikację techniczna, przedmiary robót oraz kosztorys inwestorskie.

W razie potrzeby uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń i informacji oraz uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

Sporządzenie i jednokrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich .

Wsparcie merytoryczne Zamawiającego na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych, w szczególności niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na wnioski zainteresowanych wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ dotyczące dokumentacji projektowej oraz udzielanie odpowiedzi na zarzuty dotyczące przedmiotu zamówienia w składanych przez wykonawców środkach ochrony prawnej,

Dokonywanie zmian i uaktualnień wielobranżowej dokumentacji projektowej odnośnie wszystkich wątpliwości powstałych na tle przyjętych rozwiązań projektowych, będących przedmiotem opracowania, w trakcie: uzyskiwania uzgodnień, zezwoleń budowlanych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót budowlanych .

Sprawowanie Nadzoru Autorskiego zgodnie z aktualnymi na dzień stosowania zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zwanej dalej ustawą Prawo budowlane a w szczególności:

      - czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i stosownymi normami,

      - uzupełniane szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

      - uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

      - udziału w komisjach i naradach technicznych oraz przy odbiorze końcowym i po dokonaniu odbioru końcowego robót – w przypadku gdy zaistnieją okoliczności wskazujące na nieprawidłowe funkcjonowanie wybudowanego kompleksu – do 2 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego.

6. Przedmiot zamówienia (opracowania dokumentacji) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby odpowiadał celom do jakich został przeznaczony, tj.: uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń budowlanych, realizacja budowy i pomyślne uruchomienie wszystkich urządzeń i linii technologicznych – adekwatnie do wydajności / precyzji pracy – zgodnie z danymi katalogowymi urządzeń i ich zespołów (linii technologicznych).

7. Wielobranżowa dokumentacja projektowa zostanie sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem a w tym:

Projekt budowlany zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, na aktualnych podkładach geodezyjnych dla celów projektowych, uzgodnionych branżowo Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18.

Projekty wykonawcze , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB), kosztorysy i przedmiary robót zostaną sporządzone w wymaganym zakresie, zgodnie z wymogami aktualnymi na dzień ich odbioru oraz muszą dodatkowo zawierać informacje niezbędne do sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obecnie kwestie te reguluje: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Rozporządzenie w sporządzania kosztorysów inwestorskich – rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

Wielobranżowy projekt, wszystkie jego części muszą zostać sprawdzone przez osoby posiadające wymagane uprawniona i skoordynowane międzybranżowo.

W przypadku wejścia w życie zmiany ustawy prawo budowlane (np.: od 19 września 2021) Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia wszystkich dokumentacji zgodnie z nowymi przepisami, wymogami branżowymi i wymogami odnośnie dokumentacji projektowej. W przypadku przytoczenia w SWZ lub załącznikach do SWZ wymogów – podstaw prawnych , które są/nie będą aktualne pod podpisaniu umowy należy przyjąć, że obowiązują wymogi aktualne na dzień odbioru i z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

8. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać i przekazać poszczególne części wielobranżowej dokumentacji w następujących liczbie egzemplarzy:

- Projekt/projekty budowlany/e, z planem bioz, oraz projekty wykonawcze (wersja papierowa – 5 egzemplarzy, wersja elektroniczna -  1 płyta CD/DVD, pliki w wersji: edytowalnej, w formacie obsługiwanym w plikach doc, dxf i pdf)

- specyfikacja techniczna (wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna – 1 płyty CD/DVD, pliki w wersji: edytowalnej i w formacie obsługiwanym w plikach doc, i pdf)

- przedmiary i kosztorys inwestorski (wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna - 1 płyty CD/DVD, pliki w wersji edytowalnej w formacie obsługiwanym w plikach ath, excel i pdf)

- Wykonawca wraz z protokołem przekazania dokumentacji złoży pisemne oświadczenie/a, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi normami, przepisami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, przepisami Prawa zamówień publicznych, jak również, że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, zapewnieniami) i nie posiada wad fizycznych i prawnych, oraz dołączy wszelkie inne oświadczenia wymagane do procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

- OPZ, SWZ, koncepcje, PFU, opisy kompleksu udostępnione wraz z SWZ i pozostałe załączniki i ustalenia wynikające z zał. 10 do SWZ należy traktować jako doprecyzowanie wymogów postawionych przedmiotowi niniejszej umowy.

- Opracowana przez Wykonawcę wielobranżowa dokumentacja projektowa będzie służyła do opisu przedmiotu zamówienia w ramach prowadzonego przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i powinna uwzględniać zapisy art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym nie utrudniać jednoznacznego opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

- Zamówienia udziela się wraz z nadzorem autorskim, jednakże Zamawiający i Wykonawca zgadzają się ,aby Zamawiający mógł bezwarunkowo zwolnić Wykonawcę z tego obowiązku i powołać inny podmiot do pełnienia tych funkcji bez jakichkolwiek świadczeń i roszczeń na rzecz Wykonawcy tytułem odsunięcia od pełnienia nadzoru autorskiego ( np. za prawa autorskie i inne uprawnienia im pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zamawiający będzie mógł w szczególności odsunąć Wykonawcę od pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku zaistnienia jednego lub kilku z poniżej wymienionych przypadków:

- Stwierdzenia dwukrotnego narażenia Zamawiającego na nieuzasadnione istotne (większe niż 50 tys. PLN ) zwiększenie kosztów inwestycji,

- Stwierdzenia dwukrotnego uchylenia się od pełnienia swych obowiązków – rozumianego jako nieprzystąpienie do realizacji umownych zobowiązań w zakresie nadzoru autorskiego lub brak ich kontynuacji pomimo dwukrotnego wezwania do pełnienia czynności nadzoru autorskiego

- Stwierdzenia dwukrotnego uchybienia o 14 dni terminu wykonania działań wynikających z nadzoru autorskiego (terminów z ustaleń protokolarnych).

- Stwierdzenia dwukrotnego braku stawienia się u Zamawiającego lub na budowie pomimo wcześniejszych ustaleń.

- Stwierdzenia uchylenia się Wykonawcy od pełnienia obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 4.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Nadzór autorski będzie pełniony zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności będzie obejmować:

- czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i normami,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w komisjach i naradach technicznych oraz przy odbiorze końcowym.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania ew. korekt i zmian ,rozwiązań projektowych ustalonych w SWZ i załącznikach do SWZ oraz dokonać rozszerzenia zakresu projektowego lub ograniczenia zakresu projektowego w zakresie zgodności z decyzją środowiskową, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy zobowiązany będzie do wykonania projektów zamiennych, nanoszenia zmian na dokumentacji i współpracy w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do przekazania obiektu do użytkowania wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zezwoleń na użytkowanie od właściwych organów  (np. Sanepid, Straż pożarna, UDT, Powiatowy Nadzór Budowlany)

§ 2

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy tj. do …………, przy czym:

- Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem:

a) Opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno - budowlanej oraz planu

zagospodarowania terenu – 10 dni od daty podpisania umowy;

b) Opracowanie projektu technologii w zakresie niezbędnym do opracowania projektów

architektoniczno – budowlanych – 10 dni od daty podpisania umowy;

c) Opracowanie kompletnego wniosku o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu z załącznikami– 30 dni od daty podpisania umowy;

d) Opracowanie projektów architektoniczno – budowlanych – 3 miesiące od daty podpisania

umowy;

e) Opracowanie wniosku o pozwolenie na budowę z załącznikami – 3 miesiące od daty podpisania umowy;

f) Opracowanie projektów technologii o stopniu szczegółowości potrzebnym ich realizacji wraz

z wszelkimi niezbędnymi dokumentami – 4 miesiące od daty podpisania umowy;

g) Opracowanie projektów technicznych obiektów budowlanych i instalacji - o stopniu szczegółowości

projektu wykonawczego umożliwiający wykonanie inwestycji – 5 miesięcy od daty

podpisania umowy;

h) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów – 6 miesięcy od daty podpisania umowy;

i) Opracowanie STWIORB – 6 miesięcy od daty podpisania umowy;

- Do czasu wykonania usług wskazanych wyżej nie wlicza się czasu niezbędnego na wydanie wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie w jakim przekroczony zostanie przez właściwe organy administracji publicznej przewidziany prawem termin na ich wydanie.

§ 3

- Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają całkowite łączne wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie z złożoną w przetargu ofertą wyniesie:

Wartość netto: ………………………………………zł.

Podatek VAT: …………………………zł., według obowiązującej stawki.

Wartość brutto: …………………………………......zł.

(słownie brutto:…………………………………………………………………………złotych),

Integralną częścią niniejszej umowy jest kalkulacja cenowa oferty z formularza ofertowego, która uszczegóławia całkowite łączne wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie, będzie płatne przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy w następujący sposób:

- Pierwsza transza- 10% wynagrodzenia : po uzyskaniu nieprawomocnej decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Druga transza - 20% wynagrodzenia: po złożeniu do Starostwa Powiatowego kompletnego wniosku/wniosków o pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy dla całego przedmiotu umowy.

- Trzecia transza - 20% wynagrodzenia: po wszczęciu przez Starostwo wydania decyzji pozwolenie/a , lub zgłoszeń/a na budowę dla całego przedmiotu umowy.

- Czwarta transza - 30% wynagrodzenia: po dokonaniu odbioru dokumentacji budowlanej (zatwierdzone projekt/y budowlany/e będące podstawą wydania decyzji pozwolenie/a , lub zgłoszeń/a na budowę dla całego przedmiotu umowy) i wykonawczej (projekt/y wykonawcze i STWIOR dla całego przedmiotu umowy).

- Piąta transza - 20% wynagrodzenia: po dokonaniu odbioru dokumentacji kosztorysowej i przedmiarów.

- Przekazanie ostatniej transzy będzie uzależnione również od podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego, do zapłaty transz przejściowych sporządzi się protokoły cząstkowe odbioru.

- Dopuszcza się, aby płatności/wykonanie zakresu robót dotyczące transzy 4 i 5 mogły się odbyć w innej kolejności lub równolegle.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 zawiera wszelkie koszty wykonania usługi wynikające z zapisów SWZ, załączników i niniejszej umowy, jak również tam nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, w tym również wszelkie opłaty administracyjne, koszty łączności, dojazdu, ew. noclegów, czy związane między innymi z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji.

- Zamawiający pokrywa koszty uzyskania map do celów projektowych i innych zasobów Starostwa Powiatowego.

- Wykonawcy przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w związku z prowadzonym nadzorem autorskim w czasie realizacji inwestycji, za każdy faktyczny pobyt projektanta na placu budowy, w ryczałtowej wysokości …………………zł brutto za przyjazd, zgodnie ze złożoną ofertą, płatne po sporządzeniu protokołu z wizyty i ustaleń.

- Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawową zmianą wysokości stawek podatku VAT, których ryzyko zmian ponosi Zamawiający.

- Faktury/rachunki, za wykonanie przedmiotu umowy i pobyt na placu budowy w związku z pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego, zostaną wystawione na Zamawiającego po podpisaniu protokołów i będą płatne do 30 dni od ich wpływu do Zamawiającego.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Zamawiający może odmówić zgody na cesję w każdym przypadku.

- Zastrzega się, że wraz z wystawieniem faktury / rachunku przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy dostarczenia dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych faktur Wykonawcy i w przypadku braku potwierdzenia zaspokojenia należności Podwykonawcy Zamawiający będzie mógł bez konsekwencji wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca wskazuje następujący rachunek bankowy, na który przekazane zostanie wynagrodzenie:

rachunek nr:

w banku :

§ 4

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy i poinformuje te osoby o uprawnieniach w zakresie przetwarzanie danych osobowych.

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy jest: ……………………………..

nr telefonu: ………..

nr telefonu komórkowego: ………….

adres poczty elektronicznej: ………….

- Wykonawca ustanawia:

głównego projektanta (Inżyniera rezydenta) w osobie: ………………………………………………, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o nr. ewidencyjnym ………………., wydane przez ………………………………………………………….

nr telefonu: ………..

nr telefonu komórkowego: ………….

adres poczty elektronicznej: ………….

- Strony ustalają, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje, będą nawzajem przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania danej korespondencji elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Dane kontaktowe Wykonawcy:

adres korespondencyjny:

adres poczty elektronicznej:

numer faksu:

- Językiem porozumiewania się Stron umowy to wyłącznie język polski.

- W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Strony umowy sporządzą i podpiszą umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Dokonuje się następujących ustaleń w zakresie praw autorskich odnoszących się do efektów realizacji niniejszej umowy stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

1) Wykonawca oświadcza, że: w chwili przekazania efektów realizacji niniejszej umowy przysługiwać mu będą do nich autorskie prawa majątkowe i nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy całkowicie swobodne rozporządzanie tymi prawami.

2) Autorskie prawa majątkowe wytworzone w ramach niniejszej umowy nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń i obciążeń. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, mogących wyniknąć z tytułu wykorzystania efektów realizacji niniejszej umowy.

3) Wynagrodzenie ustalone w niniejszej umowie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym w szczególności wynagrodzenie należne z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Wykonawca zapewnia, że korzystanie autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat.

4) Zamawiający jest uprawniony do korzystania z efektów realizacji niniejszej umowy i autorskich praw majątkowych począwszy od daty ich udostępnienia Zamawiającemu - bez dodatkowych oświadczeń Stron.

5), Podpisania protokołu odbioru końcowego lub cząstkowego przez Wykonawcę stanowi również przeniesienie na Zamawiającego:

- prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich efektów realizacji niniejszej umowy (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawa zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w p. p. 6 i prawa własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone efektów realizacji niniejszej umowy (lub ich poszczególne elementy). Przeniesienie tych praw następuje z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego lub cząstkowego.

6) Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Utworów w zakresie :

-  trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania efektów realizacji niniejszej umowy w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką;

- rozpowszechniania efektów realizacji niniejszej umowy w całości lub w części, w tym ich publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- wykorzystywania i rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,;

- wprowadzania do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu i Intranetu;

- jakiegokolwiek udostępniania egzemplarzy podmiotom trzecim, w szczególności wykonawcom, instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu inwestycji/projektów oraz instytucjom kontrolującym i nadzorującym wykorzystywanie środków z dofinansowania;

- tłumaczenia na inne języki;

- modyfikacji poprzez dodanie innych opracowań lub łączenie z innymi opracowaniami, uaktualnienie, zmianę układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian;

- korzystania z efektów realizacji niniejszej umowy w celu uzyskiwania niezbędnych pozwoleń budowlanych, wszelkich uzgodnień, uzyskiwania dofinansowania.

7) Wykonawca wyraża zgodę, aby inny podmiot/ osoby mogły sprawować nadzór autorski w rozumieniu ustawy prawo budowlane, nad dokumentacją projektową i budową realizowaną na podstawie przedmiotu niniejszej umowy.

8) W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy Zamawiający uzyskuje majątkowe prawa autorskie do przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w niniejszej Umowie. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wybranemu przez siebie podmiotowi dokończenia prac w razie odstąpienia od niniejszej Umowy.

§ 6

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w sporządzonej dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ujawnione podczas realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia, wad dokumentacji, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania:

- bezpłatnego usunięcia wad lub uzupełnienia przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

- pokrycia przez Wykonawcę wszelkich szkód, powstałych w skutek wykrytych wad.

2. O zauważonych wadach dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie do 14 dni od momentu wykrycia wady.

3. Wykonawca winien usunąć wady ujawnione w przedmiocie umowy lub uzupełnić przedmiot umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadkach szczególnych termin, o którym mowa w ust. 2 może zostać przez Zamawiającego wydłużony, na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem pierwotnego terminu, zawierający szczegółowe uzasadnienie. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.

4. Nieusunięcie w terminie wykrytych wad spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości określonej w projekcie umowy.

5. W ramach odpowiedzialności za sporządzone dokumentacje wykonawca zobowiązany będzie do składania wyjaśnień również na etapie realizacji procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, realizowanych na podstawie sporządzonych projektów. Stosowne wyjaśnienia wykonawca zobowiązany będzie przekazać niezwłocznie po otrzymaniu. Strony będą prowadzić korespondencję przedmiotowej sprawie drogą elektroniczną oraz papierową.

§ 7

1.Wykonawca może, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, zlecić wykonanie części prac innym podwykonawcom. Załącznikiem do wniosku o zgodę muszą być, co najmniej: projekt umowy z podwykonawcą i dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem uprawnień, jeżeli są wymagane.

2.Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zlecenie części prac podwykonawcy, w szczególności jeżeli:

1)	umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczny z treścią niniejszej Umowy, SWZ lub złożoną ofertą,

2)	zakres zamówienia, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wykracza poza zakres określony w złożonym wraz z ofertą wykazie części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom,

3)	termin płatności w umowie podwykonawczej będzie niezgodny z art. 464 ust. 1 ustawy pzp.

3.	Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie zleconej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników.

4.	Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez Podwykonawców dalszych podwykonawców.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122  pzp stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów wówczas Wykonawca deklaruje, że będzie się to odbywało na następujących zasadach:

1)	…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)	…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3)	…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[zgodnie ze złożoną ofertą]

- Zamawiający zastrzega, że przed wystawieniem faktury / rachunku przez Wykonawcę będzie żądał od Wykonawcy  dowodu , że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych faktur Wykonawcy.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że dysponuje zespołem osób, które posiadają wiedzę, uprawnienia i niezbędne doświadczenie do tego aby zrealizować przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i specyfikacją warunków zamówienia.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z zamawiającym Projekt budowlany, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Zamawiający, w czasie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania, dokona jego oceny i zaakceptuje go bądź wniesie uwagi lub zastrzeżenia, które winne zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

- Strony będą organizować  dodatkowe spotkania, zależnie od bieżących potrzeb konsultacyjnych.

§ 10

    - Wykonawca dołoży starań, aby wykonać przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2.

    - Jeżeli Wykonawca prześle Zamawiającemu przedmiot Umowy pocztą, to uznaje się, że terminem przedłożenie dokumentów będzie termin ich wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.

    - Zamawiający dokona oceny otrzymanych materiałów pod względem kompletności oraz zgodności z warunkami określonymi w uzgodnionych założeniach projektowych, SWZ i obowiązującym prawem.

    - Zamawiający, po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 3, jednak nie później niż w terminie do 5 dni, licząc od dnia otrzymania, potwierdzi przyjęcie przedmiotowej dokumentacji lub też odmówi jej przyjęcia wskazują przyczyny. Potwierdzenie przyjęcia następuje pisemnie, protokołem odbioru, który niezwłocznie zostanie przekazany Wykonawcy. Podpisany przez Zamawiającego protokołu odbioru, upoważnia do wystawienia faktury.

    - W przypadku odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie usunąć/wyjaśnić stwierdzone wady, błędy lub braki. W przypadku, gdy czas niezbędny do ich usunięcia nie umożliwił Wykonawcy dotrzymania terminu, o którym mowa w § 2  niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kompletny i bezusterkowo sporządzony przedmiot Umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od terminu, wskazanego w § 2 Umowy. W przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary umownie.

§ 11

Ustala się następujące postanowienia dotyczące kar umownych:

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę, harmonogramu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ………… zł [ 0,3 % wartości całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, obliczone z dokładnością do 1 zł] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji etapów harmonogramu od a) do e) - liczony od terminu zakończenia etapu e) oraz analogicznie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji etapów harmonogramu od f) do i) - liczony od terminu zakończenia etapu i).

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego podczas odbioru wad, błędów lub braków, wynikającego z zapisów § 7 ust. 5 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ………… zł [ 0,3 % wartości całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, obliczone z dokładnością do 1 zł] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości ………… zł [ 10 % wartości całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, obliczone z dokładnością do 10 zł]

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości ……….zł [ 10 % wartości całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, obliczone z dokładnością do 10 zł] w przypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy z powodu wad dokumentacji projektowej lub wykonawczej i kosztorysowej Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych i dostaw, to wówczas Wykonawca dokumentacji zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, obliczone z dokładnością do 10 zł  i dokona na swój koszt poprawek dokumentacji w terminie nie przekraczającym 30 dni od przekazania wezwania przez Zamawiającego.

- Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszej umowy w zakresie : zawierania umów z podwykonawcami, płatności na rzecz podwykonawców, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar Umownych, każda ze Stron Umowy może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wszelkich kar umownych z wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony umowy zobowiązane będą do zapłaty w sposób określony w wezwaniu kar umownych w terminie nie przekraczającym 30 dni od przesłania wezwania do zapłaty kar umownych, w przypadku niezastosowania się do tego wezwania Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia na zasadach jak w niniejszej umowie bez stosowania innych wymogów, tj.: do potrącenie z płatności z wynagrodzenia wystarczy jednokrotne przesłanie do Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o zamiarze dokonania potrącenia kary umownej z wynagrodzenia i Zamawiający obniży wypłacone wynagrodzenie o równowartość naliczonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na zastępcze usunięcie wad/usterek w okresie rękojmi na koszt Wykonawcy (w tym skorzystanie z wniesionego zabezpieczenia) w przypadku gdy pomimo dwukrotnego wezwania pisemnego lub mailowego wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie 10 dni od daty przesłania ostatniego wezwania lub pomimo dwukrotnego przystąpienia do usuwania wad, wady te nie zostaną prawidłowo usunięte.

- Za szkody wyrządzone osobom trzecim Wykonawca odpowiada samodzielnie.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żadnych kar umownych na rzecz Wykonawcy jeżeli wystąpi jedna lub kilka z poniższych okoliczności:

a) Nastąpi którakolwiek z okoliczności przewidzianych w treści tytułu XV K.C.

b) Nastąpi którakolwiek z okoliczności przewidzianych w § 456 ustawy pzp.,

c) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych, tj. w ciągu 30 dni od podpisania umowy nie przedłożył do Zamawiającego żadnych prawidłowych opracowań, o których mowa w § 2 ust. 1 pp. a),b),c).

e) Brak reakcji Wykonawcy na 2 - krotne wezwanie do udzielenia wyjaśnień w zakresie przedmiotu umowy.

f) Dwukrotne uchybienie (przekroczenie o 21 dni) terminu na realizację etapu, licząc od upływu 14 dni, o których mowa w § 10 ust. 6.

g) Przekroczenie terminów - zwłoka w realizacji etapów harmonogramu od a) do e) o więcej niż 5 tygodni.

h) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp .

i) Wykonawca podzleci wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy na zasadach sprzecznych z postanowieniami Umowy.

- Po odstąpieniu od umowy wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu kompletnie wykonanej części umowy.

§ 13

- Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian obejmujących zmianę zakresu i wartości umowy w następujących przypadkach:

- We wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy pzp, które dotyczą niniejszej umowy i kwestii zakresu i wynagrodzenia.

- W przypadku wykazania braku uzasadnienia ekonomicznego (opłacalności rozwiązania) lub technologicznego (uzyskanie celu niniejszej umowy i oczekiwanych efektów pomimo zaniechania części przedmiotu umowy), Przewiduje się możliwości ograniczenia zakresu zamówienia na wniosek Zamawiającego zarówno w rozumieniu cech przedmiotu (przyjętych koncepcji, podstaw projektowych) jak i etapów przedmiotu umowy, ustalenia wartości prac projektowych dokona się na podstawie zapisów cenowych kalkulacji oferty.

- W razie z przedwczesnego zakończenia realizacji umowy bez względu na przyczyny i na to z czyjej winy umowa zostanie rozwiązana, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części (elementów) umowy, ustalenia wartości prac projektowych dokona się na podstawie zapisów cenowych kalkulacji oferty.

- Z uwagi na odstąpienie przez Zamawiającego z zakresu (etapu) prac projektowych , ustalenia wartości prac projektowych dokona się na podstawie zapisów cenowych kalkulacji oferty.

- Z uwagi na zwiększenie przez Zamawiającego z zakresu prac projektowych z jednoczesnym spowodowaniem konieczności uzyskania nowej lub zmiany uzyskanej decyzji administracyjnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę (np. środowiskowej) – zwiększenie wynagrodzenia nastąpi adekwatnie do faktycznych potrzeb ingerencji w obecne opracowania i ich stan zaawansowania i będzie nie większe niż o 15 % wartości etapu (elementu) przedmiotu umowy, który podlega zmianie, ustalenia wartości bazowej prac projektowych dokona się na podstawie zapisów cenowych kalkulacji oferty.

- Z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania/uzyskania dodatkowych ekspertyz i analiz decyzji administracyjnych, o czym nie można było wiedzieć na etapie postępowania przetargowego - zwiększenie wynagrodzenia nastąpi adekwatnie do faktycznych potrzeb ingerencji w obecne opracowania i ich stan zaawansowania i będzie nie większe niż o 15 % wartości etapu (elementu) przedmiotu umowy, który podlega zmianie, ustalenia wartości bazowej prac projektowych dokona się na podstawie zapisów cenowych kalkulacji oferty.

W przypadku ew. kosztów opłat administracyjnych UDT- opłaty te pokrywa Zamawiający.

- Wskazuje się, że minimalna wielkości świadczenia umowy nie będzie mniejsza niż 50% zakresu pierwotnego umowy, jednakże zapis ten nie dotyczy przypadków, o których mowa w § 12 i § 13 ust. 1 pkt 3).

- Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian obejmujących zmianę terminów na realizację umowy w następujących przypadkach:

- We wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy pzp, które dotyczą niniejszej umowy i kwestii terminów realizacji umowy.

- Z uwagi na wystąpienie siły wyższej np.: klęski żywiołowe, sytuacja związana z COVID, zmiana ogólnie obowiązujących przepisów prawa, itp.

- Strajki, protesty, załamanie rynkowe, z wyłączeniem strajków pracowników Wykonawcy, ,działanie sił przyrody lub osób trzecich, zdarzeń nadzwyczajnych - np. katastrofy, wojny, działań wojennych, powodzi, na tę okoliczność sporządzi się protokół.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego potrzeby wstrzymania prac projektowych - zweryfikowania założeń projektowych (wprowadzenie dodatkowych zakresów, zmiany w przyjętych zakresach, zaniechania w zakresach do projektowania) na wniosek Zamawiającego zawierający określenie niezbędnego czasu do weryfikacji, przedłuża się termin realizacji przedmiotu umowy o faktyczny czas w jakim nastąpiła weryfikacja i ponowne ustalenia protokolarne.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego potrzeby zwiększenia czasu niezbędnego na dokonanie odbiorów i zatwierdzeń przez Zamawiającego - na wniosek Zamawiającego zawierający określenie niezbędnego czasu do dokonania zatwierdzeń i odbiorów przedłuża się termin realizacji przedmiotu umowy o czas w jakim nastąpiły faktycznie zatwierdzenia i odbiory protokolarne.

- W przypadku konieczności uzyskania zmian uzyskanych już lub w trakcie realizacji prac projektowych decyzji administracyjnych (np.: decyzji środowiskowej, celu publicznego i innych jeśli wystąpią) przedłuża się termin realizacji przedmiotu umowy o czas w jakim nastąpiły faktycznie zmiany tych decyzji jeśli wstrzymywały one dalszy postęp prac projektowych, na tę okoliczność sporządzi się protokół.

- W przypadku wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących, skutkujących zmianą aktualności przyjętych rozwiązań projektowych lub procedur, wówczas spisze się protokół i ustali o jaki czas niezbędne będzie przedłużenie terminu realizacji prac projektowych.

- Strona powołująca się na zaistnienie ww. zdarzeń jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

- Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń.

- Wydłużanie się okresu realizacji prac projektowych nie stanowi podstawy żądania zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wprowadzenie następujących zmian nie stanowi istotnej zmiany umowy:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,  danych teleadresowych i osobowych.

§ 14

      - Okres rękojmi obowiązującej zgodnie z niniejszą umową na przedmiot umowy ustala się zgodnie z zapisami formularza ofertowego na ……. miesięcy.

2.	Okres gwarancji określony w ust. 1 ulega przedłużeniu do dnia odbioru końcowego wykonanych na podstawie dokumentacji robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli termin odbioru następuje po terminie określonym w ust. 1, a równocześnie roboty budowlane w oparciu o Dokumentację projektową zostały rozpoczęte przed terminem określonym w ust. 1.

3.	Podpisanie przez strony Protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad wykonanej Dokumentacji projektowej.

4.	Zaniechanie zawiadomienia Zamawiającego o wadach Dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie niniejszej umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego.

5.	Strony zgodnie postanawiają iż, w oparciu o art. 558 Kodeksu cywilnego rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi za wady skończy się z dniem upływu terminu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na okres …. miesięcy licząc od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że okres ten nie skończy się wcześniej niż przed upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy o ile zostały one rozpoczęte przed upływem ….. miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.

6.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz postanowieniami niniejszej umowy, tj. za wady dotyczące części merytorycznej, która zmniejsza wartość lub użyteczność dokumentacji projektowej ze względu na oznaczony w umowie cel lub niekompletność czy niezgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności za:

1)	wady rozwiązań projektowych, które są niezgodne z parametrami ustalonymi dla realizowanej inwestycji, wskazaniami wiedzy technicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

2)	błędy obliczeniowe w dokumentacji projektowej,

3)	nieekonomiczne opracowanie dokumentacji projektowej,

4)	rozbieżności pomiędzy opracowaną dokumentacją (np. pomiędzy projektem a przedmiarem robót),

5)	nieuwzględnienie wszystkich elementów robót do wykonania,

6)	braki w dokumentacji polegające na nieopracowaniu wszystkich składowych dokumentacji,

7)	wadliwe opracowanie dokumentacji i konieczność opracowania dokumentacji dodatkowej czy zamiennej,

8)	wszelkiego rodzaju wady i braki jakie zostaną wskazane w wezwaniu organów architektonicznobudowlanych w związku ze zgłoszeniem do wykonania robót do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji lub złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,

9)	konieczność zmiany dokumentacji w wyniku zmiany przepisów prawa,

10)	nienależyte wykonywane czynności nadzoru autorskiego w szczególności niewłaściwe wskazówki udzielane w czasie prowadzenia robót budowlanych, jeżeli w/w wady ujawniły się i zostały zgłoszone w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

7.	Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady dokona również wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w opracowanej dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy (podpisanie protokołu odbioru) czy też zapłacie za jego wykonanie.

8.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady Dokumentacji projektowej, obejmującej odpowiedzialność za wady robót budowlanych zrealizowanych wg jego dokumentacji, wynikłe w skutek wad tejże dokumentacji (tj. zrealizowaniu inwestycji na podstawie wadliwie opracowanej dokumentacji projektowej, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych).

9.	W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w przekazanej dokumentacji, które ujawnią się w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, które wynikają z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

10.	Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady także po upłynięciu okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego okresu.

11.	W przypadku ujawnienia się wad dokumentacji lub jej części Zamawiający wykonując uprawnienia przysługujące mu z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, jak i rękojmi za wady wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego i rozszerzonej przepisami niniejszego paragrafu, może:

1)	zażądać bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, przy czym termin ten będzie odpowiedni do niezbędnego w tym celu nakładu pracy Wykonawcy,

2)	zażądać obniżenia wynagrodzenia we właściwym stosunku do stwierdzonych wad za wykonanie dokumentacji – w przypadku gdy wady nie są istotne,

3)	zażądać zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia w usunięciu wad,

4)	odstąpić od umowy, jeżeli wady mają charakter istotny (uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej) lub gdy wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym powtórnie terminie lub nie dadzą się usunąć, oraz żądać zapłaty kary umownej,

5)	w przypadku nieusunięcia wad nieistotnych w wyznaczonym terminie i po bezskutecznym wezwaniu do ich usunięcia, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu – na koszt Wykonawcy.

12.	Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do dokumentacji projektowej powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego.

13.	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej z dniem zawarcia umowy polisę lub inny dokument ubezpieczenia (łącznie z dokumentem poświadczającym opłacenie składki) potwierdzający okres ubezpieczenia co najmniej na dzień podpisania umowy - wskazujący, że posiada on ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) dla celów realizacji umowy na kwotę, co najmniej równą kwocie zaoferowanej z tytułu realizacji zamówienia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia na powyższych warunkach przez cały okres realizacji zamówienia na dowód czego Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopię przedłużonej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, wraz z dowodem opłacenia składek. Jeżeli składka z tytułu polisy lub inny dokument ubezpieczenia jest płatna w formie ratalnej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał dowodu wpłaty kolejnej raty składki i załączyć kopię dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność z oryginałem, najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu jej płatności.

§ 15

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia netto tj. kwotę w wysokości ……………zł, słownie : ……………….

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi Wykonawca w formie …………………………………………….wystawionej w dniu ……………….roku przez …..……………………………………..na kwotę w wysokości ……………………..zł, słownie; …………………złotych .

3. 70 % zabezpieczenia tj. kwota w wysokości ……………………..zł, słownie: …………………….,złotych, zostanie zwolniona z zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru.

4. 30 % zabezpieczenia tj. kwota …………………. zł słownie; ……………………złotych, pozostaje jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przez okres  …… lat od podpisania protokołu odbioru końcowego i zostanie zwolniona z zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu tego okresu, po uprzednim podpisaniu przez strony stosownego protokołu.

§ 16

1.	Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac objętych umową na kwotę równą wartości realizowanej umowy.

2.	Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w ust. 1. (Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.)

3.	W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

§ 17

1.	Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę.

2.	Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron, których nie można było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni, bądź też stan epidemii i związany z tym lockdown zawierający co najmniej zakazy związane ze swobodnym przemieszczaniem oraz gromadzeniem się osób obejmujący cały kraj lub też obszar siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy trwający dłużej niż 5 dni.

3.	Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej.

§ 18

1.	Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2.	Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

§ 19

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności pomocnicze w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób wykonujących czynności w charakterze kluczowych specjalistów.

2.	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1)	oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 20

- Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min.: istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. Błędy przypadkowe i pisarskie w umowie będą poprawiane z uwzględnieniem celu zapisu i nie wymagają sporządzania protokołów konieczności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiający.

|  | (Zamawiający) |  |  | (Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z ofertą- okres rękojmi.